## Anagrafica
PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI (Operazioni a regia)
Titolo del progetto
CUP
Codice GESPRO
Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento
Quota FSC 2014 - 2020
Settore prioritario
Responsabile di Intervento
RUP
Direttore di Esecuzione del Contratto
Autorità di Gestione
Responsabile Intervento/RUP
Struttura di Controllo
Organismo di Certificazione
Soggetto attuatore/Affidatario
Altri soggetti
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## Programmazione - Selezione
Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a regia) - SELEZIONE
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | Ministero per l'economia e la Finanza | Città Metropolitana di Bari | Pianificazione strategica | Organo di inirizzo politico | Responsabile di Intervento
Patto per la Città Metropolitana di Bari
Presa d’atto sottoscrizione del Patto, approvazione dello schema di Programma Operativo e dello schema di Convezione tra Città metropolitana e Comuni dell'Area Metropolitana.
Selezione degli interventi a Regia a seguito co-progettazione e co-pianificzione tra Città Metropolitana e Comuni Metropolitani con supporto del FORMEZ ed individuazione dei beneficiari
Sitpula delle convezioni con ciascun benefeciario/Comune metropolitano
Attuazione delle operazioni
Sottoscrive il Patto [17 maggio 2016]
Sottoscrive il Patto [17 maggio 2016]
Consiglio metropolitano: Delibera 91 del 7 settembre 2018
liberazione n. 144 del 30/12/2016
Consiglio Metropolitano: Deliberazione n. 144 del 30/12/2016
Responsabili Intervento/RUP
Convezioni con i Comuni

## Attuazione
Pista di controllo per la procedura di acquisizione di beni e servizi (a regia) - ATTUAZIONE
Attività | MEF | SM/AR | Responsabile dell'Intervento | Altri uffici dell'Ente | Beneficiario esterno | Oggetto della verifica | Note
Il Dirigente Responsabile della spesa, dopo la sottoscrizione delle Convenzioni con il Beneficiario, cura la raccolta e la verifica della documentazione contabile, la tenuta dei “Fascicoli di progetto”.
Il BENEFICIARIO invia al RI la documentazione relativa al primo pagamento: l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate
Il Responsabile dell'Intervento verifica la completezza della rendicontazione del Beneficiario esterno e la trasmette alla Struttura di Monitoraggio (SM) e alla Struttura di Controllo
Nel caso in cui il Responsabile dell'Intervento, durante la sua attività di monitoraggio, anche in virtù di segnalazioni esterne, dovesse verificare l’esistenza di circostanze (gravi inadempienze) potenzialmente dannose per l’Amministrazione (irregolarità gravi, frode, mancato rispetto del cronoprogramma, etc …) revoca il finanziamento (definanziamento) con atto monocratico, informando l’AdG, la SC e l’Odc che avvieranno le attività di propria competenza e/o la procedura di recupero delle risorse ove necessario | [5 empty] | Verifica del rispetto della normativa vigente
Il Responsabile dell'Intervento, qualora ne ricorrano le circostanze, avvia le procedure di gestione delle irregolarità.L’accertamento delle irregolarità può verificarsi anche ad opera di uno degli organismi preposti al controllo (SC o OdC), durante tutto il processo di gestione e controllo, dalla fase di programmazione a quella di certificazione della spesa, nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità esterne o soggetti terzi anche interni all’Amministrazione
Caricamento sul sistema informativo interno di tutta la documentazione, relativa al primo pagamento, giustificativa relativa alla parte amministrativa/finanziaria/fisica dell'operazione, ricevuta dal beneficiario.
Inserimento dati, relativi al primo pagamento, sul sistema informativo SGP che colloquia con la BDU
Avvio ed esecuzione del controllo sulla documentazione disponibile, relativa al primo pagamento, ai fini della liquidazione | [5 empty] | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Trasmissione e caricamento del rapporto di controllo sul Sistema informativo interno con esiti parzialmente positivi (nel caso in cui il controllo non si conclude in prima battuta con esiti positivi). Richiesta di integrazione destinata al RUP e propedeutica all'esito positivo del controllo
Acquisizione del rapporto e riscontro del RI alla richiesta di integrazioni da parte della Struttura di Controllo (eventuale richiesta di integrazione al beneficiario esterno). Caricamento dei documenti/atti sul Sistema Informativo interno | [5 empty] | Verifica della correttezza della fase di follow-up
Trasmissione e caricamento dell'esito positivo del controllo, relativo al primo pagamento, sul Sistema informativo interno
Acquisizione degli esiti positivi del controllo , relativo al primo pagamento, da parte del RI | [5 empty] | Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla liquidazione delle spese controllate
Adozione dell'atto di liquidazione e relativa trasmissione dell'atto con documenti contabili al Servizio finanziario
Acquisizione dell'atto di liquidazione, relativo al primo pagamento, e documenti contabili da parte del Servizio Finanaziario e relativa esecuzione dei controlli | [5 empty] | Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal punto di vista contabile ecc…
Predisposizione atti propedeutici al pagamento al beneficiario del corrispettivo dovuto, relativo al primo pagamento
Mandati di pagamento
Pagamento dell'impresa
Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze
Caricamento atti, mandati di pagamento e quietanze , relativi al primo pagamento, sul sistema informativo interno
Inserimento sul sistema informativo SGP che colloquia con la BDU
Il beneficiario invia al RI la documentazione relativa ai pagamenti successivi: l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, unitamente alla copia della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa alle attività/operazioni finanziate | [5 empty] | Verifica della completezza della documentazione relativa alla documentazione
Il Responsabile dell'Intervento verifica la completezza della rendicontazione del Beneficiario esterno e la trasmette alla SM e alla Struttura di Controllo | [5 empty] | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza dei documenti di spesa anchea i fini dell'ammissibilità della spesa
Caricamento documentazione sul sistema informativo interno
Inserimento dati sul sistema informativo SGP
Avvio ed esecuzione del controllo di I livello sulla documentazione caricata dal RUP sul Sistema Informativo interno ai fini della liquidazione delle fatture relative al SAL finale | [5 empty] | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Trasmissione e caricamento del rapporto di controllo sul Sistema informativo interno con esiti parzialmente positivi (nel caso in cui il controllo non si conclude in prima battuata con esiti positivi). Richiesta di integrazione destinata al RI e propedeutica all'esito positivo del controllo
Acquisizione del rapporto e riscontro del RUP alla richiesta di integrazioni e caricamento dei documenti/atti sul Sistema Informativo interno
Trasmissione e caricamento dell'esito positivo del controllo sul Sistema informativo interno
Acquisizione degli esiti positivi del controllo da parte del RI
Adozione dell'atto di liquidazione e relativa trasmissione dell'atto corredato dai documenti contabili al competente uffcio del Servizio finanziario
Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del Servizio finanziario e relativa esecuzione dei controlli di propria competenza
Adempimenti propedeutici al pagamento al beneficiario del corrispettivo dovuto
Mandati di pagamento
Pagamento all'impresa
Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze
Caricamento atti, mandati di pagamento e quietanze sul sistema informativo interno
Inserimento dati sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU
Il beneficiario invia al RI: tutta la documentazione giustificativa relativa alla chiusura amministrativa/finanziaria/fisica dell'operazione cofinanziata | [5 empty] | Verifica della completezza della documentazione relativa alla documentazione
Il Responsabile dell'Intervento verifica la completezza della rendicontazione finale del Beneficiario esterno e la trasmette alla SM e alla Struttura di Controllo | [5 empty] | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza dei documenti di spesa anchea i fini dell'ammissibilità della spesa
Caricamento documentazione sul sistema informativo interno della documentazione giustificativa relativa alla chiusura
Inserimento dati sul sistema informativo SGP della documentazione giustificativa relativa alla chiusura
Avvio ed esecuzione del controllo della documentazione giustificativa relativa alla chiusura, caricata dal RI sul Sistema Informativo interno ai fini della liquidazione del pagamento finale | [5 empty] | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Trasmissione e caricamento del rapporto di controllo sul Sistema informativo interno con esiti parzialmente positivi (nel caso in cui il controllo non si conclude in prima battuata con esiti positivi). Richiesta di integrazione destinata al RI e propedeutica all'esito positivo del controllo
Acquisizione del rapporto e riscontro del RUP alla richiesta di integrazioni e caricamento dei documenti/atti sul Sistema Informativo interno
Trasmissione e caricamento dell'esito positivo del controllo, della documentazione giustificativa relativa alla chiusura, sul Sistema informativo interno
Acquisizione degli esiti positivi del controllo, della documentazione giustificativa relativa alla chiusura, da parte del RI
Adozione dell'atto di liquidazione finale e relativa trasmissione dell'atto corredato dai documenti contabili al Servizio finanziario
Acquisizione dell'atto di liquidazione finale e documenti contabili da parte del Servizio finanziario e relativa esecuzione dei controlli di propria competenza
Adempimenti propedeutici al pagamento al beneficiario del corrispettivo finale dovuto
Mandati di pagamento finale
Pagamento finale al beneficiario
Acquisizione del mandato di pagamento e della quietanza finali
Caricamento atti, mandato di pagamento e quietanza finali sul sistema informativo interno
Inserimento dati della documentazione giustificativa relativa alla chiusura, sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU
Dirigente del Servizio competente/RI
Dirigente del Servizio competente/RI
Servizio finanziario (Ufficio competente)
Tesoreria
Impresa aggiudicataria/fornitore
Dirigente competente/RI
Dirigente del Servizio competente/RUP - Firma pre-mandati ecc...
RU del Patto
MEF
Struttura di controllo
Struttura di controllo
RI/Dirigente del Servizio competente - riscontro tramite caricamento documenti su sistema informativo interno
Struttura di controllo
Dirigente del Servizio competente/RI
Dirigente del Servizio Competente/RI
Servizio finanziario (Ufficio competente)
Tesoreria
Servizio Finanziario)
Dirigente del Servizio Competente/RI
Dirigente del Servizio Competente/RI
RU del Patto
MEF
Dirigente del Servizio competente/RI
Dirigente del Servizio competente/ RI - Atto di liquidazione n.......
Servizio finanziario ( Ufficio controlli e registrazione spese) - controlli e registrazione contabile
Dirigente competente/RI
RU del Patto
MEF
Dirigente del Servizio competente/ RUP -
RU del Patto
MEF
Struttura di controllo
Struttura di controllo
Dirigente del Servizio competente/ RUP - Acquisizione del rapporto e riscontro alla richiesta di integrazioni
Struttura di controllo
Dirigente del Servizio competente/ RI
Dirigente del Servizio competente/RUP -
Dirigente del Servizio competente/RUP
Beneficiario
Dirigente del Servizio competente/RI
SM
Struttura di Controllo
SM
Struttura di Controllo
Organismo di certificazione
Dirigente del Servizio competente/RI
Dirigente del Servizio competente/RUP -
SM
Struttura di Controllo
Organismo di certificazione
Beneficiario
Dirigente del Servizio competente/RI
SM
Struttura di Controllo
Beneficiario
Beneficiario
Servizi finanziari o (Ufficio competente)
Tesoreria
Dirigente competente/RI
Dirigente del Servizio competente/RUP - Firma pre-mandati ecc...
Dirigente del Servizio competente/RI
Dirigente del Servizio competente/ RI - Atto di liquidazione n.......
DC Servizi finanziari ( Ufficio controlli e registrazione spese) - controlli e registrazione contabile
Dirigente competente/RI
RU del Patto
MEF
Dirigente del Servizio competente/ RUP -
RU del Patto
MEF
Struttura di controllo
Struttura di controllo (Dipartimento Gabinetto del Sindaco)
Dirigente del Servizio competente/ RUP - Acquisizione del rapporto e riscontro alla richiesta di integrazioni
Struttura di controllo
Dirigente del Servizio competente/ RI
Dirigente del Servizio competente/RI
SM
Struttura di Controllo
Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario