## Anagrafica
PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità)
Titolo del progetto
CUP
Codice GESPRO
Localizzazione del progetto
Importo di ammissione a finanziamento
Quota FSC 2014 - 2020
Settore prioritario
Responsabile di Intervento
RUP
Direttore di Esecuzione del Contratto
Autorità di Gestione
Unità di Coordinamento Tecnico
Struttura di Controllo
Organismo di Certificazione
Soggetto attuatore/Affidatario
Altri soggetti
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

## Attuazione
Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori - ATTUAZIONE
Attività | MEF | Città Metropolitana di Bari | Altri soggetti | Oggetto della verifica | Note
Inserimento del progetto (rientrante nel Patto per la Città Metropolitana di Bari) nel programma triennale dei lavori pubblici |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici
Adozione della Determinazione a contrarre, nomina del Direttore di lavori, nomina del RUP. Acquisizione CUP e CIG e predisposizione atti di gara aventi ad oggetto appalto di lavori (capitolato, disciplinare ecc…) |  |  |  | Verifica che, nella nomina del RUP, sia stata rispettata la normativa sul confiltto di interesse dei funzionari pubblici. Verifica che, nella predisposizione degli atti di gara (capitolato, disciplinare, fissazione del termine entro cui presentare le offerte ecc...) sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa vigente sugli appalti
Inserimento nel fascicolo progetto
Pubblicazione atti di gara e della relativa modulistica |  |  |  | Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e UE al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente
Presentazione delle offerte, trasmissione e acquisizione dalla documentazione di gara |  |  |  | Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente acquisitee, che la documentazione sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione
Individuazione dei commissari di gara |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di individuazione dei commissari
Nomina Commissione di valutazione |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di individuazione dei commissari e della nomina dellla Commissione
Inizio gara e individuazione delle imprese ammesse |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura adottata per individuare le imprese ammesse alla fase successiva come indicato nel bando e in base alla normativa vigente
Verifica amministrativa delle offerte ammissibili |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa sugli appalti e in base a quanto previsto dal bando
Comunicazione alle imprese escluse come da normativa vigente, indicazione dei motivi di esclusione, se applicabile. |  |  |  | Verifica che i soggetti esclusi siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando
Gestione di eventuali ricorsi pre-aggiudicazione |  |  |  | Verifica della correttezza del follow-up della gestione di eventuali ricorsi
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando |  |  |  | Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione siano stati applicati in conformità con quanto previsto dagli atti di gara
Verifiche previste dalla normativa vigente (verifiche offerta anomala ecc…) |  |  |  | Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione siano stati applicati in conformità con quanto previsto dagli atti di gara e che conseguentemente sia no sttae effettuate tutte le verifiche propedeutiche ad una corretta valutazione
Proposta di aggiudicazione e trasmissione al RUP |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa vigente sugli appalti
Acquisizione della proposta di aggiudicazione; predisposizione del provvedimento di aggiudicazione; relativa comunicazione alle imprese come previsto dalla normativa vigente. Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione con eventuale rimodulazione del quadro economico e contestuale impegno di spesa. Verifiche propedeutiche alla stipula del contratto (art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016) |  |  |  | Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara come previsto dalla normativa vigente. Verifica che i soggetti esclusi siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando. Verfica della corretta esecuzione delle verifiche propedeutiche alla stipula del contratto. Verifica del rispetto della normativa vigente in materia di appalti
Ricezione richieste di accesso agli atti |  |  |  | Verifica della corretta gestione degli accessi agli atti
Gestione degli accessi agli atti a seguito di trasmissione della richiesta di accesso da parte dell'"Ufficio per l'accesso" all'ufficio competente |  |  |  | Verifica della corretta gestione degli accessi agli atti
Gestione eventuali ricorsi, post-aggiudicazione |  |  |  | Verifcia della corretta gestione di eventuali ricorsi e della correttezza del relativo follow-up
Caricamento atti di esecuzione della gara (atti di conclusione della procedura di selezione, verbali, ecc…) sul sistema informativo interno |  |  |  | Verifica delll'inserimento nel fascicolo progetto
Inserimento sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU |  |  |  | Verifica della tepestiva alimentazione del SI monitoraggio del progetto nel SI interno
Presentazione alla SA della cauzione definitiva |  |  |  | Verifica che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa UE e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
Nomina del Direttore dei lavori ex art. 101 comma 1 DLgs 50/2016 |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici. La collocazione della nomina del DEC è frutto di una semplificazione
Stipula del contratto di appalto |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici e che, pertanto, il contratto contenga tutti gli elementi previsti dalla normativa stessa ecc…
Costituzione garanzia fideiussoria propedeutica alla ricezione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla normativa vigente e acquisizione della stessa da parte dell'amministrazione |  |  |  | Verifica che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per l'anticipazione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa UE e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
Atti finalizzati all'erogazione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla normativa vigente |  |  |  | Verifica della predisposizione del verbale dell’avvio dell’esecuzione, firmato dal Direttore e dall’esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività
Atti finalizzati all'erogazione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla normativa vigente
Pagamento anticipazione all'impresa |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa vigente in materia
Consegna dei lavori, verbale di consegna, inizio lavori |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa sugli appalti
Presentazione SAL e documentazione probatoria
Certificazione del DL e invio al RUP della stessa |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa vigente
Acquisizione della certificazione e Approvazione del I SAL da parte del RUP/certificato di pagamento e relativa comunicazione all'impresa fornitrice |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione.
Acquisizione fatture relative alla prestazione del servizio e autocontrollo del RUP |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza dei documenti di spesa anchea i fini dell'ammissibilità della spesa
Verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC ecc…) |  |  |  | Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla liquidazione delle spese controllate
Caricamento documentazione realtiva al I SAL, all'autocontrollo ecc... sul sistema informativo interno
Inserimento dati sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU
Avvio ed esecuzione del controllo sulla documentazione disponibile ai fini della liquidazione delle fatture relative al SAL |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Trasmissione e caricamento del rapporto di controllo sul Sistema informativo interno con esiti parzialmente positivi (nel caso in cui il controllo non si conclude in prima battuta con esiti positivi). Richiesta di integrazione destinata al RUP e propedeutica all'esito positivo del controllo
Acquisizione del rapporto e riscontro del RUP alla richiesta di integrazioni e caricamento dei documenti/atti sul Sistema Informativo interno |  |  |  | Verifica della correttezza della fase di follow-up
Trasmissione e caricamento dell'esito positivo del controllo sul Sistema informativo interno
Acquisizione degli esiti positivi del controllo da parte del RUP |  |  |  | Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla liquidazione delle spese controllate
Adozione dell'atto di liquidazione e relativa trasmissione dell'atto con documenti contabili al Servizio Finanziario
Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del Servizio finanziario e relativa esecuzione dei controlli |  |  |  | Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal punto di vista contabile ecc…
Predisposizione atti propedeutici al pagamento all'impresa fornitrice del corrispettivo dovuto
Mandati di pagamento
Pagamento dell'impresa
Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze
Caricamento atti, mandati di pagamento e quietanze sul sistema informativo interno
Inserimento sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Presentazione SAL finale e acquisizione da parte dell'amministrazione |  |  |  | Verifica della completezza della documentazione relativa al SAL
Certificazione del DEC e invio della stessa al RUP con il certificato di ultimazione della prestazione |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione.
Verifica di conformità e certificato di conformità in base alla normativa vigente, relativa trasmissione e sottoscrizione da parte dell'impresa aggiudicatrice/fornitore. Svincolo della polizza defintiiva |  |  |  | Verifica che sia stata correttamente realizzata la verifica di conformità
Costituzione garanzia funzionale al pagamento del Saldo come risulta dal certificato di conformità e acquisizione dall'amministrazione |  |  |  | Verifica che la documentazione presentata dalla società , a titolo di cauzione/fidejussione per il saldo , sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa UE e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
Approvazione del SAL (certificato dipagamento) e relativa comunicazione all'impresa fornitrice
Acquisizione fatture relative al SAL finale e autocontrollo del RUP |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza dei documenti di spesa anchea i fini dell'ammissibilità della spesa
Caricamento documentazione relativa allo stato finale, atti dell'autocontrollo, e atti di esecuzione/conclusione del servizio ecc….sul sistema informativo interno
Inserimento dati sul sistema informativo GESPRO |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Avvio ed esecuzione del controllo sulla documentazione caricata dal RUP sul Sistema Informativo interno ai fini della liquidazione delle fatture relative al SAL finale |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Trasmissione e caricamento del rapporto di controllo sul Sistema informativo interno con esiti parzialmente positivi (nel caso in cui il controllo non si conclude in prima battuata con esiti positivi). Richiesta di integrazione destinata al RUP e propedeutica all'esito positivo del controllo
Acquisizione del rapporto e riscontro del RUP alla richiesta di integrazioni e caricamento dei documenti/atti sul Sistema Informativo interno
Trasmissione e caricamento dell'esito positivo del controllo sul Sistema informativo interno
Acquisizione degli esiti positivi del controllo da parte del RUP
Verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC ecc…)
Adozione dell'atto di liquidazione e relativa trasmissione dell'atto corredato dai documenti contabili alla DC Servizi finanziari
Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del Servizio finanziario e relativa esecuzione dei controlli di propria competenza
Adempimenti propedeutici al pagamento all'impresa fornitrice del corrispettivo dovuto
Mandati di pagamento
Pagamento del saldo all'impresa
Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze
Svincolo della polizza relativa al saldo (N.B. è possibile procedere allo svincolo solo dopo che il collaudo acquisisce carattere di definitività)
Caricamento atti, mandati di pagamento e quietanze sul sistema informativo interno
Inserimento dati sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)
Ufficio competente- Programma triennale
Dirigente del Servizio competente - Determinazione Dirigenziale
RUP
Dirigente del Servizio competente/RUP
Dirigente del Servizio competente/RUP
Imprese concorrenti
Organo Competente
RUP/Ufficio competente
Ufficio competente
Imprese escluse
Dirigente del Servizio competente in collaborazione con gli uffici competenti in materia di contenzioso.
Commissione di valutazione - verbali delle sedute di gara
Imprese concorrenti
Commissione di valutazione
Imprese che richiedono accesso agli atti
Dirigente del Servizio competente/RUP
RU del Patto
Dirigente del Servizio competente /RUP
Impresa aggiudicataria/fornitore- attivazione cauzione definitiva
Dirigente del Servizio competente/RUP - Atto di nomina
Dirigente del Servizio competente/Ufficio rogante
Impresa aggiudicataria (rappresentante)
Direttore dei lavori
Dirigente del Servizio competente/RUP -
Impresa aggiudicataria/fornitore
RUP - Nota di approvazione del SAL/certificato di pagamento
Impresa aggiudicataria/fornitore - acquisizione comunicazione
RUP
Dirigente del Servizio competente/RUP
Servizi finanziario (Ufficio competente)
Tesoreria
RUP - Inserimento atti e dati
Dirigente del Servizio competente in collaborazione con gli uffici competenti in materia di contenzioso.
Dirigente del Servizio competente
Dirigente del Servizio competente/RUP - Determinazione dirigenziale di aggiudicazione defefinitiva (con impegno di sepsa relativo al QE post gara ) - Comunicazione dell'aggiudicazione alle imprese concorrenti e all'impresa aggiudicataria
Impresa aggiudicataria
Imprese ricorrenti
Impresa aggiudicataria/fornitore
Imprese concorrenti
Dirigente competente/RUP -
Dirigente del Servizio competente/RUP - Firma pre-mandati ecc...
Organo Competente
Enti destinatari della richiesta di verifiche e riscontro
Ufficio competente - verifiche previste dalla normativa vigente
MEF
RUP - Acquisizione fatture e attività di autocontrollo con compilazione e sottoscrizione dei relativi strumenti (check list di autocontrollo, attestazione correttezza delle spese ecc...)
Impresa aggiudicataria/fornitore - emissione delle fatture relative al SAL e trasmissione al RUP
RU del Patto
MEF
Struttura di controllo di I lIvello
Struttura di controllo
RUP/Dirigente del Servizio competente - riscontro tramite caricamento documenti su sistema informativo interno
Struttura di controllo
Dirigente del Servizio competente/RUP
Enti a cui è indirizzata la richiesta di Verifica
Dirigente del Servizio Competente/RUP -
Servizi finanziario(Ufficio competente)
Tesoreria
Servizio finanziario
Dirigente del Servizio Competente/RUP
Dirigente del Servizio Competente/RUP
RU del Patto
MEF
RUP - Nota di approvazione del SAL finale
Dirigente del Servizio competente/RUP
Impresa aggiud/fornitrice
Impresa aggiud/fornitrice
Dirigente del Servizio competente/ RUP/Ufficio preposto
Dirigente del Servizio competente/ RUP - Atto di liquidazione n.......
Servizio finanziario
Dirigente competente/RUP -
Ru del Patto
MEF
Dirigente del Servizio competente/ RUP -
RU del Patto
MEF
Struttura di controllo
Struttura di controllo
Dirigente del Servizio competente/ RUP - Acquisizione del rapporto e riscontro alla richiesta di integrazioni
Struttura di controllo
Dirigente del Servizio competente/ RUP -
RUP - Acquisizione fatture e attività di autocontrollo con compilazione e sottoscrizione dei relativi strumenti (check list di autocontrollo, attestazione correttezza delle spese ecc...)
Enti a cui si indirizza la richiesta di verifica
Imprese che richiedono accesso agli atti
Dirigente del Servizio competente/RUP -
Direttore dell'Esecuzione
Dirigente del Servizio Competente /RUP
Impresa aggiud/fornitrice
Impresa aggiudicataria/fornitrice: costituzione garanzia per pagamento del saldo
Dirigente del Servizio Competente /RUP
Dirigente competente/RUP -
Impresa aggiudicatrice/fornitrice
RUP
Impresa aggiudicataria (rappresentante)
Dirigente del Servizio competente/RUP
Impresa aggiudicataria (rappresentante)
Impresa aggiudicataria (rappresentante)
Dirigente del Servizio competente/RUP
Dirigente del Servizio competente: acquisizione garanzia
Dirigente del Servizio competente: acquisizione garanzia
Impresa aggiudicataria (rappresentante)
Dirigente del Servizio competente: acquisizione garanzia
Impresa aggiudicataria (rappresentante)